|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **муниципальнöй РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ТШöКТöМ**

20 февраля 2023 г. № 106 - р

г. Печора, Республика Коми

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении народного гулянья «Масленица-2023» |  |

В целях сохранения традиций, организации досуга населения МО МР «Печора»:

1. Управлению культуры и туризма МР «Печора» (Потапова К.К.) подготовить и провести 26 февраля 2023 года с 12.00 до 14.00 на площади Юбилейной народное гулянье «Масленица-2023» (далее – народное гулянье).
2. Утвердить схему проведения народного гулянья согласно приложению 1.
3. Утвердить смету на проведение народного гулянья согласно приложению 2.
4. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных празднованию Масленицы (далее – план), согласно приложению 3.
5. Ответственным исполнителям плана провести мероприятия согласно плану.
6. Отделу экономики и инвестиций администрации МР «Печора» (Широкая О.А.) организовать праздничную торговлю, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества 26 февраля 2023 года с 11.00 до 15.00 на площади Юбилейной согласно схеме проведения народного гулянья.
7. Сектору молодежной политики администрации МР «Печора» (Бобровицкий С.С.) обеспечить участие волонтеров в народном гулянье.
8. Отделу информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» (Бревнова Ж.В.):
   1. опубликовать афишу о проведении народного гулянья в средствах массовой информации;
   2. опубликовать информацию об изменении маршрута движения автотранспорта 26 февраля 2023 года;
   3. обеспечить освещение мероприятия в СМИ.
9. Управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.):
   1. 26 февраля 2023 года обеспечить доступ в здание МАУ ДО «Дом детского творчества» для размещения творческих коллективов МБУ ГО «Досуг», 25-26 февраля 2023 года – для размещения реквизита.
   2. обеспечить подключение электропитания для озвучивания мероприятия.
10. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» (Мижерич Д.М.):
    1. организовать подготовку площади Юбилейной к проведению народного гулянья (расчистку снега, установку контейнеров для мусора и туалетов);
    2. проинформировать НП «Автолайн» об изменениях маршрута движения автотранспорта;
    3. организовать 26 февраля 2023 года монтаж и демонтаж надувного сценического навеса на площади Юбилейной;
    4. оказать содействие МБУ ГО «Досуг» в транспортировке надувного сценического навеса и звуковой аппаратуры 26 февраля 2023 года.
11. Рекомендовать:
    1. ОМВД России по г. Печоре (Семенюк Ю.В.) (по согласованию) обеспечить 26 февраля 2023 года охрану общественного порядка в период проведения народного гулянья, перекрытие улиц от автомобильного движения в местах массового гулянья.
    2. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МР «Печора» (Шадчин А.М.) (по согласованию) обеспечить 26 февраля 2023 года противопожарную безопасность в период проведения мероприятия.
    3. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (Краевский А.С.) (по согласованию) обеспечить дежурство скорой помощи на площади Юбилейной 26 февраля 2023 года с 12.00 до 14.00.
12. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального района «Печора».
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МР «Печора» В.Е. Менникова.

И.о. главы муниципального района –

руководителя администрации В.Е. Менников