Приложение к распоряжению администрации

МР «Печора» от 27.08.2019 г. № 1220-р

**План мероприятий на 2019-2025 годы по реализации второго этапа Концепции семейной политики в Республике Коми до 2025 года по итогам 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | | **Исполнители** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение мероприятия**  **(выполнено/не выполнено)\*,**  **описание исполнения мероприятия,в т.ч.**  **информация о достижении ожидаемого результата\*\*** | |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного осуществления ею своей социальной функции** | | | | | | | |
| 1.6. Удовлетворение потребности семей с детьми в услугах дошкольного образования | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.6.2. Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 2019-2021гг. | Управление образования МР «Печора» | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, удовлетворение актуального спроса в дошкольном образовании детей в возрасте до 3 лет |  | | | | | | | | |
| **1.8. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированной на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения, удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, потребностей в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.8.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора»,  Управление культуры МР «Печора» | Создание комфортных условий получения дополнительного образования, обеспечение условий для обновления содержания дополнительного образования детей |  | | | | | | | | |
| **III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | | | |
| 3.1. Развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей | | | | | | | |
| 3.1.1. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | | 2019 - 2025 | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация МР «Печора» | | Формирование и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | |  |
| 3.2. Создание условий для увеличения количества семей, приобретающих жилье экономического класса | | | | | | | |
| 3.2.1. Содействие строительству жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности | | 2019 - 2025 | | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация МР «Печора» | Увеличение объемов строительства жилья экономического класса |  | |
| 3.3. Предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечение их инженерной и дорожной инфраструктурой | | | | | | | |
| 3.3.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | | 2019 - 2025 | | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация МР «Печора» | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |  | |
| 3.3.2. Мониторинг предоставления земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим 3 и более детей | | ежегодно | | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, администрация МР «Печора» | Увеличение доли семей с 3 и более детьми, получивших земельные участки на бесплатной основе, в общей численности семей, подавших заявление о получении земельного участка |  | |
| 3.3.3. Мониторинг обеспечения земельных участков, выделенных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и дорожной инфраструктурой | | ежегодно | | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация МР «Печора» | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |  | |
| 3.4. Оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей | | | | | | | |
| 3.4.1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий:  1) социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  2) дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства | | 2019- 2025 | | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, администрация МР «Печора» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат, - 90 молодых семей ежегодно |  | |
| 3.6. Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства | | | | | | | |
| 3.6.1. Организация работы по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | постоянно | | Администрация МР «Печора» | Улучшение жилищных условий многодетных семей |  | |
| 3.7. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по достижении ими возраста 23 лет, жилыми помещениями, а также проведение мероприятий по обеспечению сохранности закрепленных за детьми помещений | | | | | | | |
| 3.7.1. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по достижении ими возраста 23 лет, жилыми помещениями | | постоянно | | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, администрация МР «Печора» | Реализация права на жилое помещение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Обеспечение жильем не менее 130 человек ежегодно |  | |
| **IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов** | | | | | | | |
| 4.1. Пропаганда образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни, позитивное отношение молодежи к браку, семье, рождению детей, ответственного отношения к здоровью | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду позитивного отношения к браку, семье, рождению детей, ответственного отношения к здоровью | 2019-2025 | Управление культуры МР «Печора» | Пропаганда позитивного отношения к браку, семье, рождению детей, ответственного отношения к здоровью |  | | 4.3. Организация деятельности киноклуба «Всей семьей в кино» МАУ «Кинотеатр» | 2019-2025 | Управление культуры МР «Печора» | Пропаганда позитивного отношения к браку, семье, рождению детей, организация семейного досуга |  | | | | | | | | |
| 4.2. Пропаганда ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.2.1. Проведение социально-значимых мероприятий (Международный день семьи, День семьи, любви и верности, Всероссийский день матери, День отца) | ежегодно | Управление культуры МР «Печора» | Формирование позитивного отношения к семье и семейным ценностям, ответственномуродительству |  | | | | | | | | |
| 4.3. Расширение возможностей для самореализации и улучшению качества жизни пожилых членов семьи посредство просвещения и вовлечения в жизнь общества | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.3.1. Организация деятельности Центра серебряного волонтерства МБУ «МКО «Меридиан» | 2019-2025 | Управление культуры МР «Печора» | Социальная адаптация, персональное развитие, общение людей, сохранение активной жизненной позиции, предоставление возможности для всесторонней реализации личностного потенциала |  | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.3.2. Организация мероприятий и работы клубных формирований и любительских объединений для граждан старшего возраста | 2019-2025 | Управление культуры МР «Печора» | Организация для граждан пожилого возраста культурного досуга |  | | | | | | | | |
| **4.4. Пропаганда образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни, позитивное отношение молодежи к браку, семье, рождению детей, ответственное отношение к здоровью, через средства массовой информации** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.4.1.Проведение мероприятий, направленных на пропаганду позитивного отношения к браку, семье, рождению детей, ответственного отношения к здоровью | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Укрепление позитивного отношения к браку, семье, рождению детей, ответственного отношения к здоровью |  | | 4.4.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний детей и их законных представителей по вопросам здорового образа жизни и сохранения здоровья | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни семей, молодого поколения.  Снижение уровня распространения алкоголизма, наркомании, курения, заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом, неинфекционных заболеваний, связанных с образом  жизни членов семей |  | | | | | | | | |
| **4.5. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в образовательных, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.5.1. Обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в образовательных организациях |  | | | | | | | | |
| **4.6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.6.1. Проведение мероприятий по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории МО МР «Печора» | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, организация режима питания и отдыха в благоприятной среде, занятия физической культурой и спортом. |  | | | | | | | | |
| 4.7. Вовлечение семей и детей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе в мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | |
| 4.7.1. Организация работы центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Республики Коми | | 2019 - 2025 | | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство физической культуры и спортаРеспублики Коми, администрация МР «Печора» | Открытие не менее двух центров на базе образовательной организации и учреждения ФиС |  | |
| 4.10. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | |  |  |  | 4.10. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 4.10.1. Организация оздоровления и отдыха детей на базе детских оздоровительных организаций, расположенных на территории Республики Коми и за ее пределами | | 2019 - 2025 | | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, администрация МР «Печора» | Охват оздоровлением и отдыхом на уровне не менее 50% детей школьного возраста |  | |
| 4.10.4. Внедрение единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Российской Федерации, определение льготных категорий населения | | после внесения изменений в законодательство Российской Федерации  2018 год | | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, администрация МР «Печора» | Исполнение требований законодательства Российской Федерации по организации отдыха и оздоровления детей |  | |
| **V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании** | | | | | | | |
| **5.1. Развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье, в том числе путем проведения семейных праздников, фестивалей и конкурсов на постоянной основе с использованием элементов национальных традиций коми и русского народов** | | | | | | | |
| 5.1.1. Проведение занятий для обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования по темам «Мое имя», «Моя семья», «Моя родословная», «Семейные реликвии» при реализации общеобразовательных дополнительных программ | | 2019-2025 | | Управление образования МР «Печора» | Привитие семейных ценностей, приобщение к национальным традициям |  | |
| 5.1.4. Проведение семейных праздников, фестивалей, конкурсов, в том числе с использованием национальных традиций коми и русского народов | | 2019-2025 | | Управление образования МР «Печора» | Популяризация семейных ценностей и семейного досуга, сохранение и развитие семейных традиций, укрепление семейной идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье |  | |
| **5.4. Пропаганда ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери** | | | | | | | |
| 5.4.1. Проведение социально значимых мероприятий (Международный день семьи, Всероссийский День матери, День отца) | | 2019-2025 | | Управление образования МР «Печора» | Формирование у населения позитивного отношения к семье и семейным ценностям, ответственному родительству |  | |
| **5.10. Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения** | | | | | | | |
| 5.10.2. Организация и проведение на базе образовательных организаций МР «Печора» циклов мероприятий, направленных на военно-патриотическое, экологическое, социальное, нравственное воспитание несовершеннолетних | 2019-2025 | | | Управление образования МР «Печора» | Формирование у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей, укрепление ценностей семьи и брака, ознакомление с традиционными народными промыслами и обычаями России и Республики Коми, воспитание любви к Родине |  | |
| **VI. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи** | | | | | | | |
| **6.1 Повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем поддержки деятельности родительских советов и семейных клубов, имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)** | | | | | | | |
| 6.1.1. Проведение мероприятий по просвещению родителей в области педагогики и возрастной психологии, в том числе реализация проектов и программ, направленных на преодоление трудностей родителей в вопросах воспитания детей | 2019-2025 | | | Управление образования МР «Печора» | Повышение компетенции в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания и развития детей |  | |
| 6.1.2. Проведение родительских собраний, слушаний по актуальным проблемам в области воспитания и социализации детей | 2019-2025 | | | Управление образования МР «Печора» | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) обучающихся об актуальных проблемах в области воспитания и социализации детей |  | |
| **6.3. Обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций и занятий с родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, в том числе путем организации традиционных дней получения бесплатной консультативной помощи юриста, психолога, педагога и других специалистов; привлечение соответствующих организаций и волонтерских движений** | | | | | | | |
| 6.3.1. Проведение мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям | 2019-2025 | | | Управление образования МР «Печора» | Повышение компетенции в вопросах детско-родительских отношений и семейных отношений, в воспитании детей |  | |
| **6.4. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи** | | | | | | | |
| 6.4. 1Обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение комплексной и системной поддержки замещающих семей, формирование соответствующего общественного мнения, привлечение к этой деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | |
| 6.4.2 Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей развитию семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019 - 2025 | | | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, АдминистрацияГлавы Республики Коми, администрация МР «Печора» | Опубликование в печатных республиканских и муниципальных средствах массовой информации информационных, очерковых и иных материалов о замещающих семьях, имеющих положительный опыт в воспитании принятых в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Опубликование на сайтах республиканских и муниципальных информационных агентств (порталов) информационных материалов о замещающих семьях, имеющих положительный опыт в воспитании принятых в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Подготовка и опубликование в республиканских и муниципальных телевизионных средствах массовой информации тематических репортажей, информационных сюжетов, фильмов о замещающих семьях, имеющих положительный опыт в воспитании принятых в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Распространение материалов о семьях, имеющих положительный опыт в воспитании принятых в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через социальные сети |  | |
| **VII. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства** | | | | | | | |
| 7.4. Создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию | | | | | | | |
| 7.4.4.Введение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2019 - 2025 | | | Министерство образования,науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | Введение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных организациях, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4. Проведение информационно-просветительских мероприятий по организации системы ранней помощи детям-инвалидам и их семьям и их сопровождения** | | | | | |
| 7.4.1. Внедрение  целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого- педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Информационно - просветительская поддержка родителей обучающихся |  | |
| **7.5. Создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию** | | | | | |
| 7.5.1.Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования в рамках программы Республики Коми «Доступная среда» на 2016-2020 годы | 2019-2020гг. | Управление образования МР «Печора» | Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | |  |
| 7.5.2. Обеспечение создания условий для поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Увеличение количества детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | |  |
| 7.5.4.Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Увеличение количества детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающими качественные современные услуги дополнительного образования | |  |
| **VIII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности** | | | | | |
| **8.1. Внедрение института посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том числе связанных с расторжением брака между супругами** | | | | | |
| 8.1.1. Внедрение медиации как метода разрешения семейных и школьных конфликтов | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций; формирование конфликтологической компетентности членов семей, осознанного и уважительного отношения друг к другу, восстановление взаимоотношений | |  |
| **8.2. Развитие системы раннего выявления социального неблагополучия в семьях с целью своевременного оказания необходимой помощи и организации профилактической работы с ними** | | | | | |
| 8.2.2. Проведение мониторинга в общеобразовательных организациях в целях выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и не приступивших к обучению по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении, с целью организации дальнейшей профилактической работы | |  |
| **IX. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства** | | | | | |
| **9.2 Обеспечение образовательного статуса осужденного несовершеннолетнего (социально-педагогическая диагностика и обследование личности, социально-педагогическое консультирование, содействие в повышении общего образовательного уровня, обучение правовым основам с целью обеспечения гражданской компетентности, содействие в получении среднего профессионального и высшего образования)** | | | | | |
| 9.2.1. Реализация положения о комплексном сопровождении несовершеннолетних, вернувшихся к постоянному месту жительства после освобождения из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в том числе в части предоставления мер поддержки при организации их обучения | ежегодно | Управление образования МР «Печора» | Снижение количества повторных правонарушений и антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | |  |
| 9.3.2. Организация индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, в том числе амнистированных | 2019-2025гг. | Управление образования МР «Печора» | Снижение уровня совершения повторных преступлений несовершеннолетними, осужденными к наказаниям без изоляции от общества | |  |