Приложение 2

к распоряжению

администрации МР «Печора»

28 февраля 2023 г. № 137- р

Межведомственный план мероприятий

Года молодежи в Республике Коми на территории муниципального района «Печора»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Показатель | Периодичность отчетов о исполнении |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1.1. | Подготовка и издание нормативно-правовой базы проведение мероприятий межведомственного плана реализации на территории МР «Печора» «Года молодежи в РК» | Сектор молодежной политики (далее СМП) | январь 2023 года | Создание нормативной базы документов | 1 раз – до 25 марта 2023 г. |
| 1.2. | Создание организационного комитета по реализации «Года молодежи в РК» | СМП | январь 2023 года | 1 организационный комитет | 1 раз – до 25 февраля 2023 г. |
| 1.3. | Проведение встреч руководителей МР «Печора» с молодежью в рамках реализации «Года молодежи в РК» | Помощник Главы МР «Печора»,  СПМ | Январь – декабрь 2023 г. | Не менее 5 встреч в формате «Диалога на равных», в т.ч. с участием членов Оргкомитета | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Информационная поддержка проведения мероприятий «Года молодежи» | | | | | |
| 2.1. | Осуществление выпусков информации о мероприятиях проводимых в рамках «Года молодежи» в СМИ МР «Печора» и социальных сетях. | ОИАРиК | Январь – декабрь 2023 г. | По плану мероприятий | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 2.2. | Публикация интервью представителей талантливой и активной молодежи, лиц работающих с молодежью МР «Печора» в СМИ. | ОИАРиК  МАУ «Печорское время» | Январь – декабрь 2023 г. | Выпуск не менее 12 интервью с молодым людьми | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 2.3. | Размещение информации о мероприятиях проводимых в рамках «Года молодежи» в социальных сетях и на официальном сайте ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры», в т.ч. о ситуации с занятостью молодёжи | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» | Январь – декабрь 2023 г. | По плану мероприятий | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Инфраструктурные проекты | | | | | |
| 3.1. | Создание муниципальной площадки для проведения молодежных мероприятий | СМП | Январь – декабрь 2023 г. | Создание на базе одного из муниципальных учреждений постоянно функционирующую площадку для проведения молодежных мероприятий | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 3.2. | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях мест для отдыха и комфортного досуга («3 место», комнаты психологической разгрузки, молодежные центры и т.д.) | Управление образования МР «Печора» | Январь – декабрь 2023 г. | Создание и непосредственное функционирование не менее 3 мест досуга | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 3.3. | Создание (эффективное функционирование созданного) в ГПОУ «ППЭТ» мест для отдыха и комфортного досуга («3 место», комнаты психологической разгрузки, молодежные центры и т.д.) | ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» | Январь – декабрь 2023 г. | Создание дополнительного места досуга, ежемесячное проведение мероприятий на базе созданной площадки. | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 3.4. | Создание муниципальной площадки молодежного патриотического центра («Дом Юнармии», муниципальный штаб ВВПОД «Волонтеры победы») | СМП,  Управление образования МР «Печора» | Январь – декабрь 2023 г. | Создание и непосредственное функционирование площадки | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Социально-экономическая и консультационная поддержка молодежи и молодых семей | | | | | |
| * 1. Трудоустройство молодежи | | | | | |
| 4.1.1. | Организация сезонной занятости несовершеннолетних учащихся образовательных организаций МР «Печора» (трудовые лагеря при ОО, торжественное открытие трудовой смены) | Управление образования МР «Печора»,  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Июнь – август 2023 | Трудоустройство несовершеннолетних | 3 квартал  до 25.09.2023 г.  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» |
| 4.1.2 | Организация работы «Отряда Главы» в рамках сезонной занятости несовершеннолетних | Управление образования МР «Печора»,  СМП,  МКУ «ПТК» | Июнь – август 2023 | Трудоустройство несовершеннолетних не менее 90 человек | 3 квартал  до 25.09.2023 г. |
| 4.1.3 | Организация работы группы кратковременного пребывания несовершеннолетних, состоящих на учёте в полиции, несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении «Отдохнём с пользой» | ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» ОСПСиД  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Июнь-август 2023 | Организация досуга несовершеннолетних, охват 45 несовершеннолетних | 3 квартал  до 31.08.2023г. |
| * 1. Консультативная помощь молодежи и молодым семьям | | | | | |
| 4.2.1 | Открытие пункта оказания консультативной помощи молодежи и молодым семьям в режиме «Одного окна» (оказание психологической помощи, юридической, социальной, оказания консультационных банковских услуг) | ГАУ РК «ЦСН г.Печора»,  СМП, с привлечением надзорных органов, представителей банков  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Январь – декабрь 2023 г. | Создание и непосредственное функционирование «Одного окна», оказание непосредственной помощи молодежи и молодым семьям | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Поддержка деятельности советов молодых специалистов в организациях и учреждениях МР «Печора», мероприятия по привлечению молодых специалистов | | | | | |
| 5.1. | Предоставление на безвозмездной основе муниципальных помещений (концертных залов, спортзалов и т.п.) для проведения советами молодых специалистов социально значимых мероприятий, мастер-классов для молодых работников и молодежи МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора», Управление образования МР «Печора», СМП  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Январь – декабрь 2023 г. | Предоставление помещений для мероприятий по запросам советов молодых специалистов | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 5.2. | Организационная и методическая поддержка деятельности советов молодых специалистов | СМП | Январь – декабрь 2023 г. | Оказание организационной, методической и практической помощи при реализации мероприятий советов молодых специалистов, по запросам | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Поддержка молодежных объединений и некоммерческих объединений, осуществляющих свою деятельность по реализации основных направлений государственной молодежной политики | | | | | |
| 6.1. | Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МР «Печора» в рамках подпрограммы «Поддержка некоммерческих общественных организаций» муниципальной программы МО МР «Социальное развитие» | Отдел по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями  Бюджетно- финансовый отдел  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Январь – декабрь 2023 г. | При наличии заявок | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 6.2. | Оказание организационной, методической и правовой поддержки некоммерческим объединений, осуществляющих свою деятельность по реализации основных направлений государственной молодежной политики | Отдел по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями  Отдел правовой работы | Январь – декабрь 2023 г. | При наличии заявок | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Поддержка деятельности молодых предпринимателей | | | | | |
| 7.1. | Предоставление финансовой поддержки молодым предпринимателям в рамках муниципальной программы МО МР «Печора» «развитие экономики» | ОЭиИ  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Январь – декабрь 2023 г. | При наличии заявок;  Проведение семинара «Бизнес под силу каждому» | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 7.2. | Привлечение молодых предпринимателей к работе Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в МО МР «Печора» | ОЭиИ | Январь – декабрь 2023 г. | Включение в работу Координационного Совета молодых предпринимателей | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 7.3. | Предоставление бесплатных торговых мест молодым предпринимателям на ярмарках «выходного дня» для презентации своего бизнеса | ОЭиИ | Январь – декабрь 2023 г. | При наличии заявок | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 7.4. | Привлечение молодых предпринимателей для участия в межмуниципальном форуме «Межмуниципальное сотрудничество как форма социально-экономического развития территории на современном этапе» | ОЭиИ | Январь – декабрь 2023 г. | При наличии заявок | Ежеквартально до 25 числа месяца, итоговая справка до 25 декабря 2023 года |
| 1. Создание условий для повышения уровня компетенций молодежи | | | | | |
| 8.1. | Проведение серии семинаров по социальному проектированию для молодежи | СМП  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Февраль - март 2023 г. | Проведение не менее 3- х семинаров для молодежи | 1 квартал до 25 числа месяца, |
| 8.2. | Проведение семинаров «Школа Ведущих» | СМП | март 2023 | Проведение не менее 2- х семинаров для молодежи | 2 квартал до 25 числа месяца |
| 8.3. | Проведение образовательного интенсива «Школа событийного волонтера» | СМП | Июль 2023 | Проведение 4-5 дневного образовательного интенсива для молодежи | 3 квартал до 25 числа месяца |
| 8.4. | Проведение обучающих, практических семинаров для молодых педагогов со стажем до 5 лет | Управление образования | Январь – май 2023 г. | Ежемесячные семинары | Анализ работы отдела по информационно-методической работе до 20 июня 2023 года |
| 1. Патриотические, творческие, спортивные и интеллектуальные молодежные мероприятия. | | | | | |
| * 1. Республиканские и межрайонные молодежные мероприятия, проводимые на территории МР «Печора». | | | | | |
| 9.1.1. | Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища» | СМП | По отдельному графику | Проведение 1 Фестиваля с охватом 50 человек | 1 квартал 2023 года  Справка до 25 марта 2023 |
| 9.1.2. | Республиканский интеллектуальный фестиваль для школьников «Кубок Печоры» | СМП | 26 февраля 2023 | Проведение 1 Фестиваля с охватом 50 человек | 1 квартал 2023 года  Справка до 25 марта 2023 |
| 9.1.3. | Республиканский спортивно-творческий Фестиваль для студентов | СМП | сентябрь 2023 | Проведение 1 Фестиваля с охватом 50 человек | 3 квартал 2023 года  Справка до 25 марта 2023 |
| 9.1.4. | Республиканский фестиваль-конкурс авторской песни «Свежий ветер» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Апрель 2023 г. | Фестиваль-конкурс проведен в два дня, с привлечение участников из 10 муниципальных образований, в том числе категории молодежь. На базе МБУ ГО «Досуг» | 2 квартал  до 25.06. 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |
| * 1. Муниципальные молодежные мероприятия. | | | | | |
| 9.2.1 | «Предприятия в истории нашего города», КВЕСТ для школьных команд МР «Печора»;  Квест по профессиям (по отдельному графику) | СМП,  Советы молодых специалистов,  Представители предприятий МР «Печора»  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Январь 2023 года | Проведение не менее 2 мероприятий с охватом не менее 50 человек | 1 квартал 2023 года  справка до 25 марта 2023 |
| 9.2.2 | Проведение «Недели молодежи» посвященной празднованию Дня молодежи в РФ. | СМП,  Управление культуры, Управление образования, сектор по физкультуре и спорту | Июнь – июль 2023 г. | Проведение мероприятий разной направленности в течении «Недели молодежи» с охватом не менее 1000 человек | 3 квартал 2023 года  справка до 25 сентября 2023 |
| 9.2.3. | Муниципальный молодежный Форум «Прокачайся 2023» | СМП, Управление образования, управление культуры | Октябрь – декабрь 2023 г. | Проведение 1 мероприятия с охватом 80 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря2023 |
| 9.2.4 | Подготовка и проведение серии «Добрых уроков» для школьников и родителей | СМП, Управление образования, | Февраль- декабрь 2023 г. | Проведение не менее 15 мероприятия с охватом 200 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.5. | Организация и проведение турниров по интеллектуальным играм для школьников | СМП, Управление образования, | Январь – декабрь 2023 г. | Проведение не менее 9 мероприятия с охватом 300 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.6. | Организация и проведение турниров по интеллектуальным играм для работающей молодежи | СМП, | Январь – декабрь 2023 г. | Проведение не менее 12 мероприятия с охватом 300 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.7. | Муниципальная военно-спортивная игра «Виват, юнармейцы» | СМП, Управление образования, | Февраль 2023 г. | Проведение не менее 1 мероприятия с охватом 50 человек | 1 квартал 2023 года  справка до 25 марта 2023 |
| 9.2.8. | Муниципальный онлайн-марафон «Доброе поколение» | СМП, | Октябрь – ноябрь 2023 г. | Проведение не менее 1 мероприятия с охватом 30 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.9. | Организация и проведение муниципальных патриотических мероприятий «Торжественная клятва юнармейцев» | СМП, Управление образования, | Январь, май 2023 г. | Проведение 2 мероприятий с охватом 100 человек | 2 квартал 2023 года  справка до 25 июня 2023 |
| 9.2.10. | Муниципальные военно-спортивные игры «Битва героев» для школьников и работающей молодежи | СМП, Управление образования, управление культуры и туризма | Май-июнь, сентябрь, октябрь 2023 г. | Проведение 3 мероприятий с охватом 100 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.11. | Муниципальное КВЕСТ-ориентирование на велосипедах в рамках «Дня России» | СМП, сектор по физкультуре и спорту | июнь 2023 г. | Проведение 1 мероприятий с охватом 50 человек | 2 квартал 2023 года  справка до 25 июня 2023 |
| 9.2.12. | Муниципальная деловая игра «Выборы в молодежный Совет» | СМП, Управление образования, ТИК | Март 2023 | Проведение 1 игры с охватом свыше 100 человек | 2 квартал 2023 года  справка до 25 июня 2023 |
| 9.2.13. | Муниципальная патриотическая акция «Ты гражданин» | СМП, Управление образования, ОМВД РФ по г.Печоре | Июнь, декабрь 2023 года | Проведение 2 торжественных вручений первых паспортов 14-летним жителям г.Печора, с охватом не менее 10 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.14. | Муниципальное мероприятие, посвященное празднованию Дня добровольца | СМП, управление культуры | Декабрь 2023 г. | Проведение 1 мероприятий с охватом 100 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.15. | Торжественное закрытие Года молодежи в рамках ежегодной «Ёлки Главы для молодежи» | СМП, управление культуры | Декабрь  2023 г. | Проведение 1 мероприятия с охватом 100 человек | 4 квартал 2023 года  справка до 25 декабря 2023 |
| 9.2.16 | Фестиваль граффити «Грусти нет» для учащейся и работающей молодёжи | Управление образования, СМП | Июнь – июль 2023 | Проведение 1 мероприятия с охватом 20 человек | 3 квартал 2023 года  справка до 25 сентября 2023 |
| 9.2.17 | Летний фестиваль молодёжи  по интересам (площадки: велозабег, граффити, скейтзона, музыкальная зона, танцевальная зона и т д) | Управление образования, СМП | Июнь - сентябрь | Проведение 1 мероприятия с охватом 20 человек | 3 квартал 2023 года  справка до 25 сентября 2023 |
| 9.2.18 | Проект «Волонтер-гид» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Февраль 2023 г. | Проведение серии мероприятий с охватом 20 человек | 1 квартал 2023 года  справка до 25 марта 2023 |
| 9.2.19 | Муниципальный открытый фестиваль «Коми КВН» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Февраль 2023 г. | Проведен фестиваль для представителей северных районов РК в МБУ ГО «Досуг» | 1 квартал  до 25.03.2023 г. |
| 9.2.20 | Спортивно-туристский фестиваль «Встречи у костра» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Сентябрь 2023 г. | Проведено 1 соревнование для команд работающей молодежи (18-35лет) на базе МАУ «ЭП «Бызовая» | 4 квартал  до 25.09.2023 г. |
| 9.2.21 | Соревнования «Кубок Перы Богатыря» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 1. марта 2023 г. | В МАУ «ЭП «Бызовая» прошли соревнования для мужских команд работающей молодежи (18-35 лет), с целью приобщения молодежи к обычаям и традициям коми народа | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.2.22 | Конкурс талантов «Удивительные люди» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Апрель 2023 г. | В МАУ «ЭП «Бызовая» в два этапа прошел конкурс для участников в возрасте от 14 до 45 лет, направленный на поддержку и развитие творчества среди школьников и молодежи, раскрытие талантов | 2 квартал  до 25.06.2023 г |
| 9.2.23 | Шоу-конкурс «Звезда караоке» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 28 октября 2023 г. | Состоялся конкурс для команд работающей молодежи (18-35 лет).  Все этапы конкурса творческие, задача команд спеть песни в караоке и показать свой креативный подход. МАУ «ЭП «Бызовая» | 4 квартал  до 25.12.2023 г |
| 9.2.24 | Соревнования «Кубок Зарани» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 25 ноября 2023 г. | В МАУ «ЭП «Бызовая» прошли соревнования для женских команд работающей молодежи (18-35 лет), с целью приобщения молодежи к обычаям и традициям коми народа | 4 квартал  до 25.12.2023 г |
| 9.2.25 | Фестиваль современного молодёжного творчества «Золотая ступень» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 23 декабря 2023 г. | В ДК п. Кожва МБУ «МКО «Меридиан» состоялась конкурсная программа по различным направлениям (вокал, хореография, инструментальное искусство и др.) для молодежи | 4 квартал  до 25.12.2023 г |
| * 1. Молодежные мероприятия проводимые на уровне учреждения, организации. | | | | | |
| 9.3.1. | «Играем вместе» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» СРО | 1 квартал 2023г. | Мастер-класс для родителей детей с инвалидностью | 1 раз в квартал |
| 9.3.2. | «Зимняя прогулка в лес» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 1 квартал  2023г. | Организация досуга воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации  Охват 16 н/л | 1 раз в квартал |
| 9.3.3. | «Молодежный бум» - конкурсно - игровая программа | ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» ОСПСиД | апрель 2023г. | Проведение мероприятия  Охват 15 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.4. | «Поговори со мной!» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» СРО | 2 квартал 2023г. | Семинар об использовании элементов кинотерапии для развития личности подростка с ОВЗ | 1 раз в квартал |
| 9.3.5. | «Планета под названьем «Молодежь!»» - музыкально - развлекательная программа | ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» ОСПСиД | июнь 2023г | Проведение мероприятия  Охват 15 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.6. | «Играем вместе» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 3 квартал 2023г. | Организация досуга воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации  Охват 16 н/л | 1 раз в квартал |
| 9.3.7. | «Здоровым быть модно!» - спортивный праздник | ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» ОСПСиД | август 2023г. | Проведение мероприятия  Охват 15 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.8. | «Новогодний фейерверк» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» СРО | 4 квартал 2023г. | Мастер-класс по изготовлению новогоднего адвент-календаря | 1 раз в квартал |
| 9.3.9. | «В здоровом теле, здоровый дух» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Печоры» отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 4 квартал 2023г. | Физкультурное развлечение для воспитанников с привлечением волонтеров | 1 раз в квартал |
| 9.3.10. | «Молодость, ты прекрасна» - выставка-праздник | ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» ОСПСиД | октябрь 2023г. | Проведение 1 мероприятия  Охват 15 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.11. | Профориентационное мероприятие  "Город мастеров" | Управление образования, МОУ "СОШ №3"  ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Март  2023 г. | Проведение 1 мероприятия  Охват 15 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.12. | Дружеские встречи среди 8-11 классов  "Даёшь-молодёжь!" | Управление образования, МОУ "СОШ №3" | Октябрь  2023 г. | Проведение 1 мероприятия  Охват 30 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.13 | Экологические акции "Молодёжь в действии" | Управление образования, МОУ "СОШ №3" | Сентябрь  Май  Июнь  2023г. | Проведение 1 мероприятия  Охват 30 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.14 | Юмористическое мероприятие "Открытый микрофон" | МОУ "СОШ №3" | Апрель  2023 г. | Проведение 1 мероприятия  Охват 30 человек | 1 раз в квартал |
| 9.3.15 | Квиз «Про город родной», посвященный Дню рождения г. Печора | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь 2023 г. | Проведена игра-викторина о г. Печора в МБУ «ПИКМ» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.16 | Игровое мероприятие «Эрудиты Печоры» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь 2023 г. | Проведено мероприятие направленное на вовлечение молодежи в патриотическую деятельность, в библиотеке № 17-секторе экологического просвещения МБУ «ПМЦБС» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.17 | Рождественские молодежные посиделки «Том йöзлöн рытпук» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 06 января 2023 г | Проведена развлекательная программа на основе коми фольклора для молодежи в ДК с. Приуральское МБУ «МКО «Меридиан» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.18 | Молодежный новогодний турнир «Январский дартс» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь 2023 г. | Проведено 3 развлекательных программы в ДК п. Каджером МБУ «МКО «Меридиан» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.19 | Квиз «Татьянин день» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 20 января 2023 г. | Проведена развлекательная программа с вопросами по теме студенчества в ДК п. Кожва МБУ «МКО «Меридиан» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.20 | Квест по городу «День города» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь 2023 г. | Проведена на базе МБУ «МКО «Меридиан игра по маршрутам со станциями, на которых команда выполняет задания на знание истории г. Печора» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.21 | Квиз «Молодой избиратель» | Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Территориальная избирательная комиссия | Февраль 2023 г. | Проведено мероприятие в области избирательного права в библиотеке № 17 - секторе экологического просвещения МБУ «ПМЦБС» | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.22 | Экологическая конференция для молодежи «Разумная экология» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 27 февраля 2023 г. | Конференция прошла в библиотеке № 17 - секторе экологического просвещения МБУ «ПМЦБС»  среди обучающихся старших классов и студентов, которые делились своими экологическими исследованиями. В результате издан методический сборник | 1 квартал  до 25.03.2023 г |
| 9.3.23 | КВН среди молодёжных команд на приз руководителя администрации ГП «Кожва» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 26 марта 2023 г. | В ДК п. Кожва МБУ «МКО «Меридиан» прошла юмористическая развлекательная программа, соревнование команд | 1 квартал  до 26.03.2023 г |
| 9.3.24 | Молодёжный семейный квест «Семейные заморочки» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 13 мая 2023 г. | Прошла развлекательная игра по маршрутам со станциями в ДК п. Каджером МБУ «МКО «Меридиан» | 2 квартал  до 25.06.2023 г |
| 9.3.25 | Рок – фестиваль «Rock in the Park» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 22 июля 2023 г. | Состоялся концерт в МАУ «ЭП «Бызовая» с выступлениями рок-групп и рок-исполнителей Республики Коми. Участники фестиваля молодежь (18-35 лет). | 3 квартал  до 25.09.2023 г |
| 9.3.26 | Всемирный фестиваль  «Уличное кино»: | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Август 2023 г. | В сквере возле кинотеатра им. М.Горького состоялся Всемирный фестиваль «Уличное кино» под открытым небом | 3 квартал  до 25.09.2023 г |
| 9.3.27 | Осенний бал | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Сентябрь 2023 г. | Состоялся тематический танцевальный вечер с конкурсами, играми для молодежи в МБУ «МКО «Меридиан» | 3 квартал  до 25.09.2023 г |
| 9.3.28 | Фестиваль молодёжного современного творчества «Без границ» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Ноябрь 2023 г. | В МБУ ГО «Досуг» состоялся фестиваль, включающий выступления молодёжных коллективов, неформальных формирований, уличных танцоров и музыкантов. | 4 квартал  до 25.12.2023 г |
| 9.3.29 | Фестиваль фитнеса «Больше жизни» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Декабрь 2023 г. | В МБУ ГО «Досуг» прошел фестиваль, объединяющий участников из общеобразовательных  школ, студенческих объединений, студий танцевального фитнеса, спортивных секций, ведущие  спортивно-оздоровительную деятельность | 4 квартал  до 25.12.2023 г |
| 9.3.30 | Квизы на различные тематики | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь-декабрь 2023 г. | В течение года прошли 5 квизов на различные темы для команд работающей молодежи (18-35 лет). Игры состоят из 4 туров, проходит в МАУ «ЭП «Бызовая» | Ежеквартально до 25 числа месяца |
| 9.3.31 | Всероссийская киноакция «День короткометражного кино» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Январь-декабрь 2023 г. | 1 раз в квартал прошли бесплатные показы фильмов для старшеклассников и студентов на базе образовательных учреждений | Ежеквартально до 25 числа месяца |
| 9.3.32 | Профориентационное мероприятие «Сто дорог, одна моя» | ГУ РК «ЦЗН города Печоры» | Март – апрель  2023 | Участие делегации из не менее 30 человек | Один раз в месяц |
| 1. Проведение конкурсов для молодежи, участие в региональных молодежных конкурсах | | | | | |
| 10.1 | Проведение муниципального конкурса молодежных проектов | СМП | Октябрь – декабрь 2023 | Проведение 1 конкурса | 4 квартал 2023 г.  Справка о исполнении до 25 декабря 2023 г. |
| 10.2 | Муниципальный этап Всероссийского молодежного конкурса «Лидер XXI века» | СМП | март – апрель 2023 | Проведение 1 конкурса | 2 квартал 2023 г.  Справка о исполнении до 25 июня 2023 г. |
| 10.3. | Молодежный открытый конкурс проектов для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» | ОБДХиТ,  Главный архитектор,  СМП | Январь – март 2023 г. | Проведение 1 конкурса | 2 квартал  Справка о исполнении до 25 июня 2023 г. |
| 10.4. | Муниципальный конкурс «Юнармеец года» | СМП | Март 2023 г. | Проведение 1 конкурса | 2 квартал  Справка о исполнении до 25 июня 2023 г. |
| 10.5 | Муниципальные этапы конкурсов «Лучший призывник», «Доброволец России» и другие | СМП | Февраль – декабрь 2023 г. | Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов | 4 квартал 2023 г.  Справка о исполнении до 25 декабря 2023 г. |
| 10.4 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023», номинация «Педагогический дебют» | Управление образования | Январь-март 2023 г. | Проведение конкурса | Итоговый приказ об итогах конкурса до 20 марта 2023 |
| 1. Участие представителей молодежи МР «Печора» в международных, федеральных и региональных событиях | | | | | |
| 10.1 | Участие делегации молодежи МР «Печора» в региональном форуме «Молодежь Коми» | СМП | Июнь-сентябрь | Участие делегации из не менее 10 человек в Форуме | 3 квартал 2023 года |
| 10.3 | Участие представителей молодежи в грантовых конкурсах Росмолодежи | СМП | В течении года | Информационная компания проводимых грантовых конкурсов | 4 квартал 2023 г. |
| 10.2 | Участие представителей молодежи в Форумной компании Росмолодежи | СМП | В течении года | Информационная компания проводимых Форумов | 4 квартал 2023 г. |