| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |  |
| « 20 » июля 2021 г. г. Печора, Республика Коми |  |  | № 587 - р |

| О проведении учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2021-2022 г.г. на территории муниципального района «Печора» |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью II Организационного указания на проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми в 2021 году, утвержденного Распоряжением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 30.06.2021 года № 6, Планом основных мероприятий муниципального района «Печора» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях проверки готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов:

## 1. Утвердить организационное указание на проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства муниципального района «Печора» в 2021 году согласно приложению 1.

## 2. Утвердить План проведения учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2021-2022 г.г. на территории муниципального района «Печора» согласно приложению 2.

## 2. Провести в период с 16 августа по 15 октября 2021 года на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» учебно-тренировочные занятия согласно утвержденного Плана проведения УТЗ.

3. К проведению учебно-тренировочных занятий привлечь:

3.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МР «Печора».

3.2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора».

3.3. Единую дежурно-диспетчерскую службу МР «Печора».

3.4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства МР «Печора».

3.5. Органы управления, дежурно-диспетчерские службы, аварийные, ремонтно-восстановительные, нештатные аварийно-спасательные формирования объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора», необходимые для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ (согласно планам взаимодействия организаций) и обеспечивающие безаварийное прохождение зимнего максимума нагрузок:

- МУП «Горводоканал»;

- ООО «ТЭК-Печора»;

- АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Филиал в г. Печоре;

- АО «Тепловая Сервисная Компания»;

- Печорский филиал АО «Коми тепловая компания»;

- Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

- Производственное отделение «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»;

3.6. Спасательные службы МР «Печора»:

- оповещения и связи;

- охраны общественного порядка;

- противопожарную службу;

- медицинскую службу;

- коммунально-техническую службу;

- водоснабжения и канализации.

4. Рекомендовать руководителям организаций, участвующих в учебно-тренировочных занятиях, в срок до 27 июля 2021 года представить предложения по проведению учебно-тренировочных занятий в администрацию МР «Печора» через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» согласно приложению 3

5. Рекомендовать руководителям организаций, участвующих в учебно-тренировочных занятиях, в срок до 22 октября 2021 года представить отчёты об итогах проведения учебно-тренировочных занятий в администрацию МР «Печора» через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» согласно приложению 4.

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава муниципального района – руководитель администрации | В.А. Серов |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 20 июля 2021 года № 587-р

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКАЗАНИЕ

на проведение учебно-тренировочных занятий

по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций

на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства

муниципального района «Печора» в 2021 году

Планом основных мероприятий муниципального образования «Печора» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год в период с 16 августа по 15 октября 2021 года проводятся учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» в зимних условиях 2021-2022 годов.

Основные цели учебно-тренировочных занятий:

1. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства к началу прохождения зимнего максимума нагрузок на территории МР «Печора».

2. Проверка готовности аварийных, ремонтно-восстановительных и других формирований организаций и объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства к ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

3. Проверка обеспеченности материально-техническими и топливными ресурсами объектов жизнеобеспечения населения для бесперебойной эксплуатации во время зимнего максимума нагрузок, предупреждения и ликвидации аварий, проведения ремонтно-восстановительных работ.

4. Проверка технического состояния резервных и передвижных ДЭС и наличия для них запасов горюче-смазочных материалов.

5. Организация взаимодействия администрации МР «Печора», администраций городских и сельских поселений, организаций и предприятий жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства.

6. Организация запуска котельных и подача тепла в детские дошкольные учреждения, школы, больницы, жилые дома во всех населенных пунктах МР «Печора».

На учебно-тренировочных занятиях отработать вопросы:

1.	Оповещение и сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Печора» (далее – КЧС и ОПБ МР «Печора»).

2.	Оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии муниципального района «Печора».

3.	Оповещение и сбор руководящего состава организаций, задействованных в ходе проведения учебно-тренировочных занятий.

4.	Оповещение и сбор аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований организаций. Постановка задач на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

5.	Проверка готовности всех НАСФ организаций к действиям по предназначению.

6.	Практическое проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства муниципального района «Печора».

7.	Проведение заседаний КЧС и ОПБ МР «Печора» и организаций, постановка задач, выработка решений комиссий на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

8.	Проведение заседаний эвакуационной комиссии муниципального района «Печора», постановка задач, выработка решений на проведение эвакуационных мероприятий.

9.	Организация взаимодействия администрации МР «Печора», администраций городских и сельских поселений МР «Печора» и организаций при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства.

10.	Организация взаимодействия дежурно-диспетчерских служб организаций с единой дежурно-диспетчерской службой МР «Печора» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Общее руководство по подготовке и проведению учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства муниципального района «Печора» оставляю за собой.

Руководство по подготовке и проведению учебно-тренировочных занятий на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства муниципального района «Печора» возложить на руководителей организаций, принимающих участие в занятиях.

Предлагаю:

1. Руководителям организаций, принимающих участие в занятиях:

- издать приказы о подготовке и проведении учебно-тренировочных занятий;

- определить перечень ремонтно-восстановительных работ, подлежащих выполнению в период проведения УТЗ;

- внести свои предложения и согласовать вводные на УТЗ;

- проверить готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, для чего до 15 октября 2021 года на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства провести занятия и объектовые тренировки по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- уточнить на всех уровнях планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы взаимодействия организаций по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

2. О готовности к проведению УТЗ доложить письменно в КЧС и ОПБ МР «Печора» через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» в срок до 05 августа 2021 года.

Приложение 2

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 20 июля 2021 года № 587-р

## ПЛАН

проведения учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2021-2922 г.г.

на территории муниципального района «Печора»

| № п/п | ### Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Доведение до штаба руководства (руководителей организаций, участников УТЗ) организационных документов по проведению УТЗ | До 05.08.2021 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Совещание с рабочей группой по подготовке к УТЗ (в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора») | 05.08.2021 | Начальник Управления, работники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Определение перечня ремонтно-восстановительных работ, подлежащих выполнению в период проведения УТЗ | До 10.08.2021 | Руководители организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности к УТЗ | 15.08.2021 | Заместитель администрации МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, принимающие участие в занятиях |  |
| II. Разработка документов УТЗ |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта распоряжения председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» о проведении УТЗ | До 21.07.2021 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Разработка проекта организационного указания на проведение УТЗ | До 21.07.2021 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Разработка и согласование вводных на УТЗ | До 26.07.2021 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Издание приказов о подготовке и проведении УТЗ в организациях | До 05.08.2021 | Руководители организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Разработка плана-календаря проведения УТЗ | До 05.08.2021 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| III. Подготовка руководства, посреднического аппарата, обучаемых и районов проведения УТЗ |  |  |  |  |
| а) подготовка руководства и посреднического аппарата |  |  |  |  |
|  | Инструктивные занятия с руководством и посредническим составом УТЗ (в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора») | 05.08.2021 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Самостоятельное изучение документов по УТЗ, руководящих документов по оповещению, управлению, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов взаимодействий | До 05.08.2021 | Руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
| б) подготовка обучаемых |  |  |  |  |
|  | Проведение занятий и объектовых тренировок на объектах жизнеобеспечения | До 15.10.2021 | Руководители объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства |  |
|  | Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС, диспетчерами АДС (ДДС, ЦИТС) | До 05.08.2021 | Начальник ЕДДС МР «Печора», уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций |  |
|  | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению УТЗ | До 05.08.2021 | Командиры и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований ОЭ, принимающие участие в занятиях |  |
| в) подготовка района проведения УТЗ |  |  |  |  |
|  | Рекогносцировка районов проведения УТЗ | До 05.08.2021 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Подготовка мест проведения практических мероприятий | До 05.08.2021 | Руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности к работе средств связи | До 05.08.2021 | Начальник ЕДДС МР «Печора», уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности пунктов управления к УТЗ | До 05.08.2021 | Начальник ЕДДС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |

Приложение № 3

к распоряжению администрации МР «Печора»

от  20  июля 2021 года № 587-р

Предложения

по проведению учебно-тренировочных занятий на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства

на муниципальном и объектовом уровнях в МР «Печора»

| № п/п | Муниципальные образования, организации организующие занятия | Организации, объекты экономики, управляющие компании, привлекаемые на занятия | Дата и время проведения занятий | Наименование привлекаемых на занятия аварийных, ремонтно-восстановительных формирований | Количество личного состава, привлекаемого на занятия | Отрабатываемые на занятиях вопросы (вводные) | Ответственные должностные лица организующие занятия, посредники №№ служебных телефонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации ____________________________

Приложение 4

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 20 июля 2021 года № 587-р

Отчет

об итогах проведения учебно-тренировочных занятий (УТЗ) по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в муниципальном образовании «Печора» в 2021 году

Таблица 1

- Результаты учебно-тренировочных занятий

| № п/п | Объекты, организации, привлеченные на УТЗ (в каких населенных пунктах) | Дата проведения УТЗ | Руководитель УТЗ | Привлечено аварийных, ремонтно-восстановительных, ремонтных и других формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключено объектов, ед. |  | Произведен запуск котель-ных, ед. | Произведен ремонт (замена) сетей, п.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | л/с | техники | % оснащенности к нормативу |  |  |  | Готовность к выполнению задач |  |  | Жил. фонд | Соц. сфера |  | теп-лос-наб-же-ния | водо-про-водных | кана-лиза-ционных. | электрических |
|  |  |  |  |  |  |  | Специа- листами | Основными видами техники, инструмен- тами | Средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 19 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого за МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г-0 | ОГ-0 | НГ-0 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

2. Наличие и состояние резервных источников электроснабжения

| № п/п | Наименование объектов жизнеобеспечения, организаций (в каких населенных пунктах) в которых имеется и должен быть резервный источник электроснабжения | Наличие и состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплено в 2020-2021 годах, ед./мощность |  | Потребность, ед/мощ-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резервного дизель -генератора |  |  |  |  | передвижных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, квт | Объем бака, л | Резерв топлива, л | Запуск под нагрузкой произведен (дата) | Техни-ческое состоя-ние | марка | Мощ-ность, квт | Объем бака, л | Зона обслуживания | Техни-ческое состоя-ние |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГ | Передвиж |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого за МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ____________________________