| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| « 02 » августа 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1477/1 |

Об утверждении плана – графика формирования муниципальных стратегических документов МО МР «Печора»

В целях своевременного исполнения  распоряжения  Правительства Республики Коми от 27.05.2013 г. № 194 - р о реализации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план – график формирования муниципальных стратегических документов  МО МР «Печора» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале администрации МР «Печора».

| Глава администрации | В. А. Николаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 02 августа 2013 г. № 1477/1 |
| --- | --- |

План – график

формирования муниципальных стратегических документов

МО МР «Печора»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Стратегии социально – экономического развития МО МР «Печора» на период до 2020 года (далее – Стратегия) |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации МР «Печора» о разработке Стратегии | До 09 августа 2013 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 1.2. | Проведение анализа социально – экономической ситуации муниципального образования, включая SWOT – анализ | До 25 сентября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 1.3. | Определение приоритетных направлений социально – экономического развития муниципального образования | До 04 октября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 1.4. | Формирование миссии, целей и задач Стратегии | До 04 октября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 1.5. | Определение механизмов и ожидаемых результатов реализации Стратегии, разработка индикаторов | До 15 октября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 1.6. | Определение механизмов управления реализацией Стратегии | До 20 ноября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 1.7. | Формирование текстовой части, оформление документа | До 15 ноября 2013 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 1.8. | Согласование проекта Стратегии с научно – методической группой межведомственной рабочей группы по реализации Проекта (в виде очной защиты проекта стратегии главой администрации) | До 30 ноября 2013 года | Глава администрации МР «Печора» |
| 1.9. | Корректировка проекта Стратегии по результатам согласования проекта Стратегии научно – методической группой межведомственной рабочей группы по реализации Проекта | Декабрь 2013 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 1.9. | Проведение общественных слушаний проекта Стратегии | До 20 января 2014 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 1.10. | Корректировка проекта Стратегии с учетом поступивших замечаний по результатам общественных слушаний | До 01 февраля 2014 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 1.11. | Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии решением Совета МР | Февраль 2014 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 2. | Разработка муниципальных программ МО МР «Печора» |
| 2.1. | Подготовка и согласование с Министерством экономического развития Республики Коми перечня предлагаемых к разработке муниципальных программ | До 15 августа 2013 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» |
| 2.2. | Формирование нормативной базы по разработке муниципальных программ | До 01 сентября 2013 года | Управление экономики, инвестиций и целевых программ администрации МР «Печора» |
| 2.3. | Разработка муниципальных программ | До 01 ноября 2013 года | Структурные подразделения и специалисты администрации МР «Печора» |
| 2.4. | Утверждение муниципальных программ | До 01 декабря 2014 года | Глава администрации МР «Печора» |

________________________